## c.csv
ID | Test Case | Status | Executed By | Execution Date | Priority
BUG-001 | Validar que usuário comum não pode liberar assentos ocupados | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Highest
BUG-002 | Validar acesso à página de Administração como usuário admin | Blocked | Wesley C | 2025-06-27 | Highest
BUG-003 | Validar renderização dos campos de pagamento ao selecionar método | Blocked | Wesley C | 2025-06-27 | High
BUG-004 | Validar a funcionalidade 'Resetar Assentos' como Admin | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | High
BUG-005 | Validar feedback de erro em tentativa de login inválida (mensagem desaparece) | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | High
BUG-006 | Validar feedback de erro em tentativa de login inválida (sem mensagem) | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | High
BUG-007 | Validar navegação da aba 'Minhas Reservas' na página de Perfil | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | High
REQ-001 | Validar a existência do fluxo de recuperação de senha | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | High
BUG-008 | Validar proteção de rota da página de Cadastro para usuário logado | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Medium
BUG-009 | Validar idioma do conteúdo da Página Inicial | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Medium
BUG-010 | Validar mensagens de erro no formulário de Login | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Medium
BUG-011 | Validar mensagem de erro na validação de senha do Cadastro | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Medium
BUG-012 | Validar campo 'Nome' no formulário de Cadastro | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Medium
BUG-013 | Validar estado dos campos da função 'Alterar Senha' | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Medium
BUG-014 | Validar idioma do filtro de gênero na busca de filmes | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Low
BUG-015 | Validar tradução do rótulo 'Genres' nos cards de filmes | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Low
BUG-016 | Validar duplicidade de botões na tela 'Minhas Reservas' | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Low
BUG-017 | Validar layout dos cards de filmes na listagem | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Low
BUG-018 | Validar bordas do contêiner da Sinopse | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Low
BUG-019 | Validar exibição do nome do cinema no checkout | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Low
BUG-020 | Validar sobreposição de ícone no campo de e-mail do Login | Falhou | Wesley C | 2025-06-27 | Low
SCN-021 | Registrar usuário com dados válidos | Passou | Wesley C | 2025-06-27 | High
SCN-022 | Tentar registrar com senhas divergentes | Passou | Wesley C | 2025-06-27 | High
SCN-023 | Login com credenciais válidas | Passou | Wesley C | 2025-06-27 | Highest
SCN-024 | Tentar login com senha incorreta | Passou | Wesley C | 2025-06-27 | High
SCN-025 | Atualizar nome de usuário no perfil | Passou | Wesley C | 2025-06-27 | Medium
SCN-026 | Logout da conta | Passou | Wesley C | 2025-06-27 | Highest
SCN-027 | Visualizar detalhes de um filme | Passou | Wesley C | 2025-06-27 | High
SCN-028 | Completar fluxo de reserva do início ao fim | Passou | Wesley C | 2025-06-27 | Highest
SCN-029 | Tentar selecionar um assento ocupado | Passou | Wesley C | 2025-06-27 | High
SCN-030 | Visualizar a página de reservas | Passou | Wesley C | 2025-06-27 | Low
SCN-031 | Verificar que usuário Admin vê o link de Administração | Passou | Wesley C | 2025-06-27 | Highest
SCN-032 | Verificar que usuário comum não vê o link de Administração | Passou | Wesley C | 2025-06-27 | Highest
SCN-033 | Verificar que usuário não autenticado é redirecionado de páginas protegidas | Passou | Wesley C | 2025-06-27 | High